“新锐计划”——

厦门市药学会医院药学科研提升项目
工作方案
1. 宗旨

为助力厦门市医疗卫生机构医院药学及相关学科领域高质量发展，为广大医院药师搭建优质学术交流平台，拓展科研与实践路径，进一步完善临床药学学科体系建设，提升临床用药合理性与精准化水平，减轻患者诊疗负担，促进医疗资源优化配置与高效利用。

组织架构

主办单位：厦门市药学会

3.评审专家组成

厦门市药学会医院药学科研提升项目评审专家 由厦门市药学会相关专业委员会主任委员、三级医院临床或药学专家及相关科研院校教授等具有高级技术职称的人员组成，可适当考虑省级医院药学专家比例。
4.资金来源

该项目由厦门市药学会募集公益资金资助。

5.研究周期

医院药学科研提升项目研究周期为2年，2026 年度第一批项目起 

止年限为2026年4月至2028年3月。

6.2026 年度第一批支持方向及数量

6.1  本批支持核心领域为医院药学领域，重点聚焦麻醉疼痛、肿瘤、血液、妇科四大专科方向，围绕相关药物开展有效性评价、安全性评估、经济性评估，以及用药风险防控、用药安全管理、应急保障等研究。
6.2 项目数量：10-15个课题，其中重点项目3-5个，资助经费4万元/项；面上项目7-10个，资助经费2万元/项。立项结果由评审组综合评审决定。所有立项项目资助周期均为2年。

7.项目申报要求
7.1项目负责人 

（1）项目负责人必须为项目核心研究思路提出者与实际主持者，具备相应研究基础与良好学术信誉，保证有充足时间和精力开展研究工作。 

（2）项目负责人受聘多家单位的，仅限通过1家依托单位申报。项目参与者与申报人不属于同一单位的，其所在单位视为合作单位，鼓励医疗卫生机构与高校、科研院所、医药企业等联合申报。 

（3）项目负责人原则上应是具有（中）药学高级专业技术职称或博士学位（不含在读博士生）的在职在岗人员。 

（4）项目负责人在一个研究周期内仅限申报1个本会科研项目，在研项目未结题前，不得再申报本会其他科研项目。项目参与者至多只能参与两个项目的研究。

（5）项目负责人严格遵守相关法律法规、科研伦理规范及科研诚信要求，对申报材料的真实性、合法性、有效性承担全部责任。存在弄虚作假行为的，取消其2年内申报本会科研项目的资格。 

7.2项目申报单位 

(1)项目申报单位应具备完善的科研管理体系，良好的科学研究场所和仪器设备，能为项目负责人提供充足的科研时间，并提供必要的技术支撑、后勤保障和科研条件。 

（2)项目申报单位对本单位科研诚信与科研伦理承担主体责任，应加强科研诚信与伦理审查监管，建立科研全过程管理制度，严格审核申报人员资质及项目承担情况。 

8.项目申报运行流程
8.1  具体流程：药学会发项目申报通知到各医院科研部门→医院向药学会提交科研申报材料→学会组织评审/答辩，评委会根据评审标准确定立项项目→立项单位与药学会签订项目合同书→药学会按规定将资助经费分批次拨付至立项单位→立项单位按照合同书要求开展项目研究→项目完成后，立项单位向药学会提交结题报告→药学会组织结题评审→通过评审的结题报告由药学会统一备案。

8.2  项目申请：厦门市各级各类二级及以上医院药学人员，可向厦门市药学会提交项目申请书。申请书须经申报人所在单位审核同意并签盖公章。经评审组评审立项并确定资助额度后，立项单位须与本会签订《厦门市医院药学研究提升项目立项合同书》。
8.3  科研经费：项目立项后，资助经费由厦门市药学会分两批次拨付至立项单位：合同签订后一个月内拨付80%；结题评审通过后一个月内拨付剩余20%。立项单位须按照国家财务、审计相关规定提供合法有效票据。由立项单位监督管理经费的使用，保证专款专用。鼓励有条件的医院配套相关经费。

8.4  结题：项目负责人应在资助周期内按期向药学会提交结题报告及单位财务部门出具的经费使用明细，研究成果（含论文、著作、电子音像资料等）须标注“厦门市药学会医院药学科研项目资助”及项目名称。同时，项目研究期间发表的论文、授权专利等成果，可作为附件材料一并提交。对未按期提交结题材料或结题内容不实的，本会保留追究相关责任的权利。
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